Приложение №1 к приказу директора МКОУ «Новокрестьяновская СОШ» от 25.02. 2022 года №49

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
|  | **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | |
| 1. | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации школы по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Бабенко С.Г. заместитель директора по УВР | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
| 2. | Выбор УМК:  1 классы: для реализации ФГОС НОО;  5 классы для реализации ФГОС ООО; | Апрель –май 2022 года | Таипова О.М.., библиотекарь | Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Новокрестьяновская СОШ» на 2022-2023 учебный год» |
| 3. | Утверждение ООП:  НОО по ФГОС НОО  ООО по ФГОС ООО | Май 2022 года | Бабенко С.Г, заместитель директора | Проект приказов об утверждении: ООП НОО по ФГОС НОО;  ООП ООО по ФГОС ООО |
| 4. | Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель –май 2022 года | Бабенко С.Г., заместитель директора по УВР  Руководители МО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5. | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и  ФГОС ООО | До 01.09.2022 года | Бабенко С.Г., заместитель директора по УВР  Руководители МО | Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации:  1.ООП НОО по ФГОС НОО;  2. ООП ООО по ФГОС ООО |
| 6. | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации . |
| 7. | Заседания педагогических советов:   1. Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС – перспективы реализации 2. Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 года  Апрель 2022 года | заместитель директора  по УВР Бабенко С.Г. | Протоколы педагогических советов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей): | Май 2022 года | Моисеева А.Л.., заместитель директора по ВР | Протоколы родительских собраний  Информация на официальном сайте |
| 9. | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации |
| 10. | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию  УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Руководители МО Учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
| 11. | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| **ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | |
| 12. | Размещение и обновление информационной папки  «Методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО». | В течение года | Бабенко С.Г. заместитель директора | Информационная папка |
| 13. | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы | В течение года | Заместители директора | Информация на официальном сайте |
| 14. | Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО» | В течение года | Таипова О.М, библиотекарь | Банк методической литературы, в том числе в электронном формате |
| **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | |
| 15. | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с  требованиями обновленных ФГОС | 2 полугодие 2021-2022 учебного года | , заместители директора | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС |
| 16. | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год | Апрель-май | Бабенко С.Г., заместитель директора | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
| 17. | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | Уразова М.А.., педагог психолог | Индивидуальные консультации для классных руководителей |
| 18. | Рассмотрение вопроса на совещании: «О ма-  териально-техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности. О готовности МКОУ «Новокрестьяновская СОШ» к началу учебного года» | Сентябрь 2022  года | Директор | Подготовленное сообщение на совещании. |
| 19. | Рассмотрение вопроса на совещании: «О состоянии обеспечения обучающихся 1 и 5 клас-  сов учебниками и учебными пособиями на воз-  вратной основе из фонда Информационно-библиотечного центра» | Сентябрь 2022 года | Таипова О.М. библиотекарь | Подготовленное сообщение на совещании. |